|  |  |
| --- | --- |
| **От 10.03.2023г.****Издается с мая 2012 г**  | КОЗЛОВСКИЙ ВЕСТНИК |
| ***Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Козловского сельсовета*** |

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2023 г. N 9

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Козловского сельсовета

 Татарского района Новосибирской области В.В. Хабаров

Приложение

к постановлению

администрации

Козловского сельсовета Татарского района

Новосибирской области

от 10.03.2023г. N 9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы

Паспорт
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Устав Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области  |
| Разработчик Программы | Администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Основные цели Программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Козловского сельсовета- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;- широкая пропаганда энергосбережения;- повышение эффективности использования; -энергетических ресурсов; |
| Основные задачи Программы | - проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности  |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2025 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Козловского сельсовета 2023 - 2025 годы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение.Раздел 4. Нормативное обеспечениеРаздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы.Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.Приложение 1: Система программных мероприятийПрограмма не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2023-2025 г. 15,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: |
| 2023 – 5,0 тыс. рублей2024 – \_5,0 тыс. рублей.2025 — 5,0\_\_ тыс. рублей |  |
| Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 - 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2023-2025 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные, замены дверных блоков.  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |

Раздел 1.Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области Основной проблемой, решению которой будет способствовать программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения отношения к системе энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Раздел 2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Козловского сельсовета за счет снижения к 2025 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 10 процентов, создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет создать к 2025 году условия для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2023 - 2025 годах.

2.4.ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

2.5. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета.

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Раздел 3. Система программных мероприятий, информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Козловского сельсовете является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Козловского сельсовете Татарского района Новосибирской области являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений;;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 15.0тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Козловского сельсовете Татарского района Новосибирской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления администрации Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением администрации Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление администрацией Козловского сельсовета в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

Приложение

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

 повышение энергетической эффективности

 на территории Козловского сельсовета

 Татарского района Новосибирской области

на 2023-2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по уличному освещению | администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | 15 | 5 | 5 | 5 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 % |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)**

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации муниципальной программы, начиная с 2023года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Срок реализации |  |  |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |
| 2 | мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической энергии, воды, с момента выявления таких объектов; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации региональной, муниципальной программы, начиная с 2023 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Срок реализации |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |
| 2 | мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |
| 3 | мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета | - | - | - | - |  |
| 4 | мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по замене системы альтернативного освещения на территории Козловского сельсовета (в рамках текущего ремонта), техническому обслуживанию автономных систем уличного освещения территории поселения |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nп/п
 | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| источник финансирования | 2023год | 2024годг | 2025 год |  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  | Оснащение приборами учета на 50% |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | Администрация Козловского сельсовета, собственникижилых помещений в МКД | Средства собственников жилых помещений в МКД |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Администрация Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 7 | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; | Администрация Козловского сельсовета |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 8 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация Козловского сельсовета |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 9 |  Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; | Бюджет Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 10 | Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления; | Бюджет Козловского сельсовета | Бюджет Козловского сельсовета |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 11 | Мероприятия по информационному обеспечению указанных в [подпунктах 1 - 10](#sub_10131) , в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  | Полное информационное обеспечение, размещение информации на сайте поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Редактор******Администрация Козловского сельсовета*** |  Адрес:632110, с. Козловка,Ул.Грязнова,17а | **Издатель:**Администрация Козловского сельсовета |  Тираж 25 экз.Тел. 49-149 |